## Variables (hidden)
[18 empty] | Nivel de Vida | [76 empty] | Conocimientos, destrezas y actitudes
[18 empty] | Necesidades Basicas | [36 empty] | Puestos de trabajo e Ingresos | [31 empty] | Activos | [7 empty] | Conocimientos y destrezas | [98 empty] | Actitudes y Valores
Control | [15 empty] | Resumen |  | 1.1 | [27 empty] | 1.2 | [8 empty] | 2.1 | [7 empty] | 2.2 | [23 empty] | 3.1 |  | 3.2 | [5 empty] | 4.1 | [41 empty] | 4.2 | [38 empty] | 4.4 | [8 empty] | 4.5 | [8 empty] | 5.1 | [8 empty] | 5.2 | [8 empty] | 5.3 | [8 empty] | 5.4 | [8 empty] | 5.5
Proyecto | Organizacion | Titulo | Fech. Inic | Fech.Fin | Fech. Vis | Nomb. 1 | Tel 1 | Nomb. 2 | Tel 2 | Nomb. 3 | Tel 3 | Nomb 4 | Tel 4 | E-mail | Verificador | Tot. benef | benef. Sem | Leer Masc | Leer Fem | Leer Total | Dieta Masc | Dieta Fem | Dieta Total | Letrinas Masc | Letrinas Fem | Letrinas Total | Medica Masc | Medica Fem | Medica Total | Agua Masc | Agua Fem | Agua Total | Vacunacion Masc | Vacunacion Fem | Vacunacion Total | Electricidad Personas | Electricidad Viviendas | Contruccion Personas | Construccion Viviendas | Remodelacion Personas | Remodelacion Vivendas | Alcantarrillado Personas | Alcantarillado Viviendas | Basura Personas | Basura Viviendas | Mejor Masc | Mejor Fem | Mejor Total | Igual Masc | Igual Fem | Igual Total | Peor Masc | Peor Fem | Peor Total | Creados Perm Comp | Creados Perm Parcial | Creados Eventual Comp | Creados Eventual Parcial | Preservados Comp | Preservados Parcial | Mejorados Comp | Mejorados Parc | Ingreso Agricola Masculino | Ingreso Agricola Femenino | Ingreso Agricola Total | Ingreso Agricola Familiar | Beneficiarios Agricolas Masculinos | Beneficiarios Agricolas Femeninos | Beneficiarios Agricolas Total | Beneficiarios Agricolas Familiar | Ingreso por Manufactura Masculino | Ingreso por Manufactura Femenino | Ingreso por Manufactura Total | Ingreso por Manufactura Familiar | Beneficiarios por Manufacturas Masculinos | Beneficiarios por Manufacturas Femeninos | Beneficiarios por Manufacturas Total | Beneficiarios por Manufacturas Familiar | Ingreso por Servicios Masculino | Ingreso por Servicios Femenino | Ingreso por Servicios Total | Ingreso por Servicios Familiar | Beneficiarios por Servicios Masculinos | Beneficiarios por Servicios Femeninos | Beneficiarios por Servicios Total | Beneficiarios por Servicios Familiar | Monto Activos Liquidos | Monto Activos Fijos | Mas Activos Liquidos | Igual Activos Liquidos | Menos Activos Liquidos | Mas Activos Fijos | Igual Activos Fijos | Menos Activos Fijos | Agricultura Masc | Agricultura Fem | Agricultura Total | Manufactura Masc | Manufactura Fem | Manufactura Total | Construccion Masc | Construccion Fem | Construccion Total | Medio Ambiente Masc | Medio Ambiente Fem | Medio Ambiente Total | Administracion Masc | Administracion Fem | Administracion Total | Mercadeo Masc | Mercadeo Fem | Mercadeo Total | Liderazgo Masc | Liderazgo Fem | Liderazgo Total | Participacion Civica Masc | Participacion Civica Fem | Participacion Civica Total | Sistema Juridico Masc | Sistema Juridico Fem | Sistema Juridico Total | Financiamiento Masc | Financiamiento Fem | Financiamiento Total | Sistema Politico Masc | Sistema Politico Fem | Sistema Politico Total | Salud Masc | Salud Fem | Salud Total | Prevencion de violencia Masc | Prevencion de violencia Fem | Prevencion de violencia Total | Otro Masc | Otro Fem | Otro Total | Agricultura Masc | Agricultura Fem | Agricultura Total | Manufactura Masc | Manufactura Fem | Manufactura Total | Construccion Masc | Construccion Fem | Construccion Total | Medio Ambiente Masc | Medio Ambiente Fem | Medio Ambiente Total | Administracion Masc | Administracion Fem | Administracion Total | Mercadeo Masc | Mercadeo Fem | Mercadeo Total | Liderazgo Masc | Liderazgo Fem | Liderazgo Total | Participacion Civica Masc | Participacion Civica Fem | Participacion Civica Total | Sistema Juridico Masc | Sistema Juridico Fem | Sistema Juridico Total | Financiamiento Masc | Financiamiento Fem | Financiamiento Total | Sistema Politico Masc | Sistema Politico Fem | Sistema Politico Total | Salud Masc | Salud Fem | Salud Total | Otro Masc | Otro Fem | Otro Total | Mayor Comunicacion Masc | Mayor Comunicacion Fem | Mayor Comunicacion Total | Misma Comunicacion Masc | Misma Comunicacion Fem | Misma Comunicacion Total | Menos Comunicacion Masc | Menos Comunicacion Fem | Menos Comunicacion Total | Mayor Capacidad Resolver Problemas Masc | Mayor Capacidad Resolver Problemas Fem | Mayor Capacidad Resolver Problemas Total | Misma Capacidad Resolver Problemas Masc | Misma Capacidad Resolver Problemas Fem | Misma Capacidad Resolver Problemas Total | Menor Capacidad Resolver Problemas Masc | Menor Capacidad Resolver Problemas Fem | Menor Capacidad Resolver Problemas Total | Aumento Autoestima Masc | Aumento Autoestima Fem | Aumento Autoestima Total | Igual Autoestima Masc | Igual Autoestima Fem | Igual Autoestima Total | Disminuyo Autoestima Masc | Disminuyo Autoestima Fem | Disminuyo Autoestima Total | Mayor Identidad Cultural Masc | Mayor Identidad Cultural Fem | Mayor Identidad Cultural Total | Igual Identidad Cultural Masc | Igual Identidad Cultural Fem | Igual Identidad Cultural Total | Menor Identidad Cultural Masc | Menor Identidad Cultural Fem | Menor Identidad Cultural Total | Mayor Respeto Masc | Mayor Respeto Fem | Mayor Respeto Total | Igual Respeto Masc | Igual Respeto Fem | Igual Respeto Total | Menor Respeto Masc | Menor Respeto Fem | Menor Respeto Total | Mas Determinacion Masc | Mas Determinacion Fem | Mas Determinacion Total | Igual Determinacion Igualc | Igual Determinacion Fem | Igual Determinacion Total | Menos Determinacion Menosc | Menos Determinacion Fem | Menos Determinacion Total | Mayor Innovacion Masc | Mayor Innovacion Fem | Mayor Innovacion Total | Igual Innovacion Masc | Igual Innovacion Fem | Igual Innovacion Total | Menor Innovacion Masc | Menor Innovacion Fem | Menor Innovacion Total
BO-481 | OFICINA DEL ARTESANO MICRO Y PEQUEÑO EMPRESARIO - OFAMI |  | 2003-09-28 | 2004-03-29 | 2004-08-18 | Felipe Silva Trujillo (Presidente de OFAMI) | 591-2-201621 |  |  |  |  | Nombre de la comunidad o grupo objeto de la verificación: | Reunion con los consorcios: Kantuta (flores), Confecciones en tejidos de alpaca "Bartolina Sisa", Centro cultural artístico y productivo WALATA (instrumentos de viento), SUMMA KNITS (textiles), AICOT (tejidos de colección), K'ANA INTI (textiles), ARTEMMA (muebles de madera) y ATEXBOL (16 de agosto - textiles). Reunion con capacitadores tecnicos. Visita a todo el consorcio ______xxxxxx____ | ofamijps@hotmail.com | Freddy Mercado Jimenez | 1008 | 6 | [43 empty] | 215 | [75 empty] | 22 | 14 | 36 | 357 | 321 | 678 | [6 empty] | 124 | 187 | 311 | [21 empty] | 0 | 13 | 13

## Variables2 (hidden)
Capacidad Organizacional | [75 empty] | Practicas Organizativas | [26 empty] | Leyes y Politicas
Gestion |  | Implementacion | [12 empty] | Administracion |  | Recursos | [58 empty] | Vision |  | Practicas Participativas |  | Relaciones de la Organizacion | [22 empty] | Leyes | [7 empty] | Politicas | [7 empty] | Divulgacion y Replica | [25 empty] | Valores | Practicas |  | Relaciones
6.1 | 6.2 | 7.1 | [12 empty] | 7.2 | 7.3 | 8.1 | [23 empty] | 8.2 | [10 empty] | 8.3 | [23 empty] | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.3 | [10 empty] | 11.4 | [11 empty] | 12.1 |  |  |  | 12.2 |  |  |  | 13.1 |  |  |  | 13.2 |  |  |  | 14.1 | [17 empty] | 14.2 | [7 empty] | 15.1 | 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2
Planificacion | Aplicacion Nuevos Enfoques | Credito Agricultura Numero | Credito Agricultura Monto | Credito Construccion Numero | Credito Construccion Monto | Credito Manufactura Numero | Credito Manufactura Monto | Credito Comercio Numero | Credito Comercio Monto | Credito Educacion Numero | Credito Educacion Monto | Credito Otros Numero | Credito Otros Monto | Total Prestamos | Asignacion de recursos | Ganancia | Efectivo Empresa Privada Internacional | Especie Empresa Privada Internacional | Efectivo Sector Publico Internacional | Especie Sector Publico Internacional | Efectivo Organizacion Privada Internacional | Especie Organizacion Privada Internacional | Efectivo Otras Internacional | Especie Otras Internacional | Efectivo Empresa Privada Nacional | Especie Empresa Privada Nacional | Efectivo Sector Publico Nacional | Especie Sector Publico Nacional | Efectivo Otras Nacional | Especie Otras Nacional | Efectivo Empresa Privada Local | Especie Empresa Privada Local | Efectivo Sector Publico Local | Especie Sector Publico Local | Efectivo Contribuciones Comunitarias Local | Especie Contribuciones Comunitarias Local | Efectivo Otras Local | Especie Otras Local | Efectivo Total | Especie Total | Empresa Privada | Gubernamental extranjera | No gubernamental extranjera | Organizaciones Internacionales | Organizaciones Religiosas | Empresa Privada Nacional o Local | Gubernamentales Nacionales | No Gubernamentales Nacionales | Organizaciones Comunitarias | Otros | Total | Efectivo Empresa Privada Internacional | Especie Empresa Privada Internacional | Efectivo Sector Publico Internacional | Especie Sector Publico Internacional | Efectivo Organizacion Privada Internacional | Especie Organizacion Privada Internacional | Efectivo Otras Internacional | Especie Otras Internacional | Efectivo Empresa Privada Nacional | Especie Empresa Privada Nacional | Efectivo Sector Publico Nacional | Especie Sector Publico Nacional | Efectivo Otras Nacional | Especie Otras Nacional | Efectivo Empresa Privada Local | Especie Empresa Privada Local | Efectivo Sector Publico Local | Especie Sector Publico Local | Efectivo Contribuciones Comunitarias Local | Especie Contribuciones Comunitarias Local | Efectivo Otras Local | Especie Otras Local | Efectivo Total | Especie Total | Metas a largo plazo | Adaptabilidad | Acceso a Informacion | Decisiones Participativas | Empresas Privadas | Instituciones Gubernamentales Extranjeras | ONG Extranjera | Organizaciones Internacionales | Organizaciones Religiosas | Empresas Privadas Nacionales | Gobierno Nacional | ONG Nacional | Organizaciones Comunitarias | Otros | Total | Empresas Privadas | Instituciones Gubernamentales Extranjeras | ONG Extranjera | Organizaciones Internacionales | Organizaciones Religiosas | Empresas Privadas Nacionales | Gobierno Nacional | ONG Nacional | Organizaciones Comunitarias | Otros | Total | Alianzas del Periodo | Nacional | Regional | Local | Total | Nacional | Regional | Local | Total | Derechos | Servicios | Otros | Total | Nacional | Regional | Local | Total | Discursos | Entrevistas Radiales | Panfletos | Panfletos Distribuidos | Periodico | Nota de Prensa | Libros | Libros Distribuidos | Videos | Videos Distribuidos | CD Rom | CD Rom Distribuidos | Otros1 | Otros Distribuidos1 | Otros2 | Otros Distribuidos2 | Otros3 | Otros Distribuidos3 | Personas Nacional | Organizaciones Nacional | Personas Regional | Organizaciones Regional | Personas Local | Organizaciones Local | Personas Total | Organizaciones Total | Sensibilidad | Trato Favorable Sociedad | Trato Favorable Sector Publico | Sociedad Civil | Sector Publico
[6 empty] | 6 | 525 | [6 empty] | 6 | [45 empty] | 1575 | [32 empty] | 1 | 1 |  | 8 | 5 |  | 18 |  | 33 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 12 |  |  | 15 | 15 | [14 empty] | 1 | 500 | [18 empty] | 2

## Control
(MDB ver X+)
Número del proyecto: | BO-481
Nombre de la Organización Donataria: | OFICINA DEL ARTESANO MICRO Y PEQUEÑO EMPRESARIO - OFAMI
Nombre del Proyecto: | Centro de desarrollo integral para el artesano microempresario
Período de Referencia del Informe: | 2003-09-28 | a | 2004-03-29
| (Mes-Día-Año) |  | (Mes-Día-Año)
Fecha que inicia la visita: | 2004-08-18
Nombre de la persona, o personas, que se consultó en la organización donataria para
verificar los datos del MDB. |  |  | No. Teléfono
Felipe Silva Trujillo (Presidente de OFAMI) |  |  | 591-2-201621
Nombre de la comunidad o grupo objeto de la verificación: |  |  | Reunion con los consorcios: Kantuta (flores), Confecciones en tejidos de alpaca "Bartolina Sisa", Centro cultural artístico y productivo WALATA (instrumentos de viento), SUMMA KNITS (textiles), AICOT (tejidos de colección), K'ANA INTI (textiles), ARTEMMA (muebles de madera) y ATEXBOL (16 de agosto - textiles). Reunion con capacitadores tecnicos. Visita a todo el consorcio ______xxxxxx____
Correo electrónico del donatario (si tiene):
ofamijps@hotmail.com
Nombre del Verificador:
Freddy Mercado Jimenez
Sugerencias para mejorar el diseño del MDB o para mejorar la calidad de los datos
proporcionados por el donatario.

## Resumen
Resumen:
1. Anote el número de personas que se beneficiaran directamente por todas las actividades
de la donación.
| 1008 | Número total de personas que se beneficiaran
2. Anote el número de personas que se beneficiaron durante este Período de Referencia
solamente.
| 6 | Número total de personas beneficiadas en este
Período.
FACTORES CONTEXTUALES:
3. Describa aquellos factores positivos o negativos que afectaron las actividades
del proyectos. No importa si los factores son de causas externas o internas.

## 1.1 Necesidades
CATEGORÍA: NIVEL DE VIDA
Subcategoría: Necesidades Básicas
Indicador Estratégico 1.1 - Satisfacción de Necesidades Básicas: Se refiere
al número de beneficiarios del proyecto que han mejorado, o están mejorando, su nivel de vida a causa de
las actividades de la donación.
Medida del indicador: Se registra el número de beneficiarios por sexo, masculino y/o femenino
(incluyendo menores), que han mejorado su nivel de vida debido a las actividades del proyecto.
Incluya menores masculinos en la misma columna que anota el número de adultos hombres. Siga la
misma lógica para anotar menores femeninos. Incluya también a los bebés según el sexo.
Necesidades Básicas | Resultados alcanzados durante el Período de Referencia
[1] |  | [2]
Alfabetización: | Masculino | Femenino | Total
Aprendiendo a leer y escribir |  |  | 0
Necesidades Básicas | Resultados alcanzados durante el Período de Referencia
Mejoramiento en la salud a causa de: | Masculino | Femenino | Total
Mejoramiento en la dieta |  |  | 0
Instalación de letrinas o sanitarios |  |  | 0
Atención médica, excluyendo vacunación |  |  | 0
Instalación de, o acceso a, agua potable |  |  | 0
Vacunación |  |  | 0
Necesidades Básicas | Resultados alcanzados durante el Período de Referencia
Vivienda: |  |  | No. de Personas beneficiadas | No. de Viviendas
Instalación eléctrica en la vivienda
Construcción nueva de vivienda
Remodelación o construcción adicional a vivienda existente
Conexión a alcantarillado desde la vivienda
Recogida de basura
(3) Describa los resultados logrados. Por ejemplo, "Los productores beneficiados por el proyecto han
sembrado huertos con hortalizas y frutas, utilizando parte de la cosecha para consumo en sus hogares.
La dieta de los miembros de estos hogares y la salud de éstos, por consecuente, ha mejorado."
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados.

## 1.2 Nivel de Vida
CATEGORÍA: NIVEL DE VIDA
Subcategoría: Necesidades Básicas
Indicador 1.2 - Condición de Vida. Se refiere al número de beneficiarios del proyecto
cuyas condiciones socioeconómicas cambiaron como resultados de las actividades del proyecto
mismo y no al estado de la economía o político del país.
Medida del indicador: se registra el número de beneficiarios por sexo, masculino
o femenino, que han experimentado un cambio en su nivel de vida.
Condición de Vida | Resultados alcanzados desde el inicio del proyecto.
[1] |  |  | [2]
| Masculino | Femenino | Total
Mejor |  |  | 0
Igual |  |  | 0
Peor |  |  | 0
3) Dé ejemplos concretos de cómo el nivel de vida de las personas ha cambiado. Por ejemplo:
"El nivel de vida ha mejorado porque ahora cuentan con letrinas, agua potable, o electricidad en
sus comunidades."
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados.

## 2.1 Trabajos
CATEGORÍA: NIVEL DE VIDA
Subcategoría: Puestos de Trabajo e Ingresos
Indicador Estratégico 2.1 - Puestos de Trabajo. Se refiere al número de beneficiarios
quienes, a través de la donación, obtuvieron nuevos puestos de trabajo, o mejoraron los que tienen,
o preservaron los puestos que de lo contrario hubieran sido eliminados. Mejorar el puesto de trabajo
se entiende como mayor remuneración y/o mejores condiciones laborales. Preservar puestos se
refiere a que si no hubiese habido la donación, las personas afectadas se hubieran quedado sin
trabajo. NO INCLUYAN PUESTOS DE PERSONAS QUE TRABAJAN PARA EL DONATARIO.
TAMPOCO LOS TRABAJOS VOLUNTARIOS. |  | PERÍODO DE REFERENCIA:
Puestos creados: Tiempo -> | Completo | Parcial
Permanente (6 ó más meses de duración) |  |  | <- ÚLTIMOS 6 MESES
Eventual (menos de 6 meses de duración) |  |  | <- ÚLTIMOS 6 MESES
Puestos preservados: Tiempo -> | Completo | Parcial
Permanente (6 ó más meses de duración) |  |  | <- DESDE EL INICIO
Puestos mejorados: Tiempo -> | Completo | Parcial
Permanente (6 ó más meses de duración) | 215 |  | <- DESDE EL INICIO
(1) Dé ejemplos concretos. Por ejemplo: "Los artesanos beneficiados por el proyecto mejoraron sus
puestos ya que ahora pueden comercializar sus productos en mercados extranjeros, aumentando
así sus ingresos."
Sin cambio en el periodo.
(2) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los
resultados.

## 2.2 Ingresos
CATEGORÍA: NIVEL DE VIDA
Subcategoría: Puestos de Trabajo e Ingresos
Indicador Estratégico 2.2 - Ingreso Promedio. Se refiere al ingreso promedio percibido
por los beneficiarios durante los últimos 6 meses y que provienen de las actividades del proyecto.
Medida del indicador: Según el sector que le corresponda, anote el monto en dólares de los
EE.UU. También anote el ingreso promedio según sea informado por el donatario; es decir,
por sexo, o por persona sin diferenciar por sexo, o por familia.
Sector Agropecuario: incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Sector Manufactura/Confecciones: incluye elaboración de productos no agropecuario.
Sector Servicios: Labores o beneficios a otros que no corresponden en los otros dos sectores.
Sector: Agropecuario | Período de Referencia: ÚLTIMOS 6 MESES
[2]
[1] | Sexo Masculino | Sexo Femenino | Total | Por Familia
Ingreso promedio por beneficiario | 0 | 0 |  | 0
TOTAL de beneficiarios por sexo | 0 | 0 | 0 | 0
Sector: Manufactura/ | ]
Confecciones | Período de Referencia: ÚLTIMOS 6 MESES
[1] | Sexo Masculino | Sexo Femenino | Total | Por Familia
Ingreso promedio por beneficiario | 0 | 0 |  | 0
TOTAL de beneficiarios por sexo | 0 | 0 | 0 | 0
Sector: Servicios
Período de Referencia: ÚLTIMOS 6 MESES
[1] | Sexo Masculino | Sexo Femenino | Total | Por Familia
Ingreso promedio por beneficiario | 0 | 0 |  | 0
TOTAL de beneficiarios por sexo | 0 | 0 | 0 | 0
[3] Dé ejemplos concretos de las actividades que producen los ingresos anotados.

## 3.1 Activos
CATEGORÍA: NIVEL DE VIDA
Subcategoría: Activos
Indicador 3.1 - Valor de Activos Líquido y/o Fijo. Se refiere al total semestral de
activos líquido y/o fijo que han acumulado los beneficiarios como resultado de las actividades de la
donación. Los activos líquidos pueden incluir, pero no se limitan a, materiales de construcción,
ganado, inventarios, cultivos y otros productos que fácilmente se pueden convertir a dinero en
efectivo. Los activos fijos pueden incluir casas, terrenos e instalaciones permanente.
Medida del indicador: Anote el monto promedio de activos fijos y/o líquidos que las familias
beneficiadas por las actividades del proyectos obtuvieron.
Activos | Período de referencia: ULTIMOS 6 MESES
[1] |  | [2]
(En dólares de EE.UU.)
Monto promedio en activos líquidos | -----------------
Monto promedio en activos fijos | -----------------
(3) Dé ejemplos concretos de activos fijos y líquidos.

## 3.2 Activos2
CATEGORÍA: NIVEL DE VIDA
Subcategoría: Activos
Indicador 3.2 - Número de Beneficiarios/Nivel de Activos. Se refiere al número
de familias beneficiadas según nivel de activos fijos y/o líquidos que poseen como resultados de
las actividades del proyecto.
Medida del indicador: Anote el número de familias que como resultados de las actividades del
proyecto sus recursos han aumentado, se han mantenido igual o han disminuido.
Activos | Numero de familias con mas, igual o menos recursos
[1] | [2]
| Mas | Igual | Menos
Activos líquidos
Activos fijos
Período de referencia: ÚLTIMOS 6 MESES
(3) Proporcione ejemplos específicos de cambios en activos durante el período de referencia.

## 4.1 Adquisición
CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES
Subcategoría: Conocimientos y Destrezas
Indicador Estratégico 4.1 - Adquisición de Conocimientos y/o Destrezas.
Se refiere al número de beneficiarios (hombres y/o mujeres) que adquirieron conocimientos y/o
destrezas a través de cursos, seminarios, o capacitación en el trabajo auspiciado por el proyecto.
También incluye asesoría técnica recibida por los beneficiarios.
Nota: Un beneficiario puede adquirir conocimientos en más de un tema.
Medida del indicador: Se registra el número de beneficiarios por sexo que adquirieron
conocimientos y/o destrezas debido a las actividades del proyecto.
Conocimientos y/o destrezas | Resultados alcanzados durante el Período de Referencia
(Elija aquellos temas que correspondan)
[1] |  |  | [2]
| Masculino | Femenino | Total
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca |  |  | 0
Manufactura, confecciones, etc. |  |  | 0
Construcción |  |  | 0
Medio ambiente (ecológico) |  |  | 0
Administración, planificación y/o evaluación/control |  |  | 0
Mercadeo (comercialización) |  |  | 0
Liderazgo |  |  | 0
Participación cívica |  |  | 0
Sistema jurídico |  |  | 0
Financiamiento (manejo crédito) |  |  | 0
Sistema político |  |  | 0
Salud incluyendo fabricación y manejo de medicina natural |  |  | 0
Prevención de violencia familiar, droga-adición, abuso sexual, etc. |  |  | 0
Otro-Especifique en (3) |  |  | 0
(3) Especifique en este espacio las cifras anotadas en el recuadro anterior, incluyendo la línea
para "Otro".
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 4.2 Aplicación
CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES
Subcategoría: Conocimientos y Destrezas
Indicador Estratégico 4.2 - Aplicación de Conocimientos y/o Destrezas.
Se refiere al número de beneficiarios (hombres y/o mujeres) que como resultado del proyecto
aplicaron conocimientos y/o destrezas a sus labores. Los conocimientos y/o destrezas pueden
haberse adquiridos en períodos anteriores al que se está midiendo.
Medida del indicador: Se registra el número de beneficiarios por género que aplicaron
conocimientos y/o destrezas adquiridas a través de las actividades del proyecto.
Aplicación de conocimientos | Resultados alcanzados DESDE EL INICIO DEL PROYECTO.
(Elija aquellos temas que correspondan)
[1] |  | [2]
| Masculino | Femenino | Total
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 22 | 14 | 36
Manufactura, confecciones, etc. | 357 | 321 | 678
Construcción |  |  | 0
Medio ambiente (ecológico) |  |  | 0
Administración, planificación y/o evaluación | 124 | 187 | 311
Mercadeo (comercialización) |  |  | 0
Liderazgo |  |  | 0
Participación cívica |  |  | 0
Sistema jurídico |  |  | 0
Financiamiento (manejo crédito) |  |  | 0
Sistema político |  |  | 0
Salud incluyendo fabricación y manejo de medicina natural |  |  | 0
Prevención de violencia familiar, droga-adición, abuso sexual, etc.
Otro-Especifique en (3) | 0 | 13 | 13
(3) Especifique en este espacio las cifras anotadas en el recuadro anterior, incluyendo la línea
para "Otro".
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 4.4 Comunicación
CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES
Subcategoría: Conocimientos y Destrezas
Indicador 4.4 - Comunicación. Se refiere al número de beneficiarios del proyecto que
mejoraron su capacidad para comunicar claramente sus ideas y opiniones por medio de las
actividades del proyecto.
Medida del indicador: Se registra el número de beneficiarios por sexo, masculino
o femenino, cuya capacidad de comunicarse ha aumentado, se ha mantenido igual, o disminuyó.
Comunicación | Resultados alcanzados DESDE EL INICIO DEL PROYECTO.
[1] |  |  | [2]
| Masculino | Femenino | Total
Con mayor comunicación |  |  | 0
Con la misma |  |  | 0
Con menos comunicación |  |  | 0
(3) Explique cómo las actividades del proyecto afectaron la capacidad de comunicación de los
beneficiarios.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 4.5 Resolución
CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES
Subcategoría: Conocimientos y Destrezas
Indicador 4.5 - Capacidad para Resolver Problemas y Conflictos. Se refiere al
número de beneficiarios en relación con su capacidad para analizar una situación o serie de
circunstancias problemáticas, y elaborar y llevar a cabo un plan de acción.
Medida del indicador: Se registra el número de beneficiarios por sexo (masculino o femenino)
cuya capacidad de resolver problemas ha aumentado, se ha mantenido igual, o disminuido.
Capacidad | Resultados alcanzados DESDE EL INICIO DEL PROYECTO.
[1] |  |  | [2]
| Masculino | Femenino | Total
Con mayor capacidad |  |  | 0
Con la misma capacidad |  |  | 0
Con menor capacidad |  |  | 0
(3) Explique cómo las actividades del proyecto afectaron la capacidad de resolver problemas.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 5.1 Autoestima
CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES
Subcategoría: Actitudes y Valores
Indicador 5.1 - Autoestima. Se refiere al número de beneficiarios que informan
tener la capacidad, obtenida por medio de las actividades del proyecto, para hacer cosas para
beneficio propio y mejorar sus condiciones de vida.
Medida del indicador: Se registra el número de beneficiarios por sexo, masculino o
femenino, cuya autoestima ha aumentado, sostenido, o disminuido a causa de la donación.
Autoestima | Resultados alcanzados DESDE EL INICIO DEL PROYECTO.
[1] |  |  | [2]
| Masculino | Femenino | Total
Aumentó |  |  | 0
No hubo cambio |  |  | 0
Disminuyó |  |  | 0
(3) Explique cómo las actividades del proyecto afectaron el autoestima de los beneficiarios.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 5.2 Identidad
CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES
Subcategoría: Actitudes y Valores
Indicador 5.2 - Identidad Cultural. Se refiere al número de beneficiarios según el
aprecio, cuidado y preservación que tienen sobre sus valores y tradiciones culturales y
patrimonio étnico, como resultado de las actividades de la donación.
Medida del indicador: Se registra el número de beneficiarios por sexo (masculino
o femenino), cuya identidad cultural ha aumentado, permanecido igual, o disminuido.
Identidad cultural | Resultados alcanzados DESDE EL INICIO DEL PROYECTO.
[1] |  |  | [2]
| Masculino | Femenino | Total
Con mayor aprecio de su patrimonio cultural |  |  | 0
Con el mismo aprecio de su patrimonio |  |  | 0
Con menor aprecio de su patrimonio cultural |  |  | 0
(3) Explique cómo las actividades del proyecto afectaron la identidad cultural.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 5.3 Respeto
CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES
Subcategoría: Actitudes y Valores
Indicador 5.3 - Respeto. Se refiere al número de beneficiarios según el respeto y
aprecio que tienen sobre las tradiciones, costumbres culturales, raza, religión y afiliación política
de otras personas como resultado de las actividades de la donación.
Medida del indicador: Se registra el número de beneficiarios por sexo (masculino o
femenino) cuyo respeto hacia otros ha aumentado, se ha mantenido igual, o disminuido como
resultado de la donación.
Respeto a otros | Resultados alcanzados DESDE EL INICIO DEL PROYECTO.
[1] |  |  | [2]
| Masculino | Femenino | Total
Con mayor respeto |  |  | 0
Con el mismo respeto |  |  | 0
Con menos respeto |  |  | 0
(3) Explique cómo las actividades del proyecto impactaron a los beneficiarios en la aceptación
de las costumbres, tradiciones y razas de otros.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 5.4 Determinación
CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES
Subcategoría: Actitudes y Valores
Indicador 5.4 - Determinación/Perseverancia. Se refiere al número de beneficiarios
del proyecto que tienen la capacidad, obtenida por medio de las actividades del proyecto, para
continuar dedicando tiempo y energía a una actividad, proyecto, o meta hasta que ésta se
realice, o por lo menos, que se determine que no es factible.
Medida del indicador: Se registra el número de beneficiarios, por sexo, cuya determinación
y perseverancia ha aumentado, mantenido igual, o disminuido.
Determinación/Perseverancia | Resultados alcanzados DESDE EL INICIO DEL PROYECTO.
[1] |  |  | [2]
| Masculino | Femenino | Total
Con más determinación y perseverancia |  |  | 0
Sin cambio alguno en la determinación y perseverancia |  |  | 0
Con menos determinación y perseverancia |  |  | 0
(3) Dé ejemplos concretos de aspectos de determinación y perseverancia, ya sean positivos
o negativos.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 5.5 Innovación
CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES
Subcategoría: Actitudes y Valores
Indicador 5.5 - Innovación/Adaptabilidad. Se refiere al número de beneficiarios
que utilizan y/o adaptan estrategias, métodos o enfoques más efectivos y/o eficaces para
lograr los objetivos de la donación.
Medida del indicador: Se registra el número de beneficiarios, por sexo, cuya capacidad de
innovación y adaptabilidad ha aumentado, se mantiene igual, o ha disminuido.
Innovación/adaptabilidad | Resultados alcanzados DESDE EL INICIO DEL PROYECTO.
[1] |  |  | [2]
| Masculino | Femenino | Total
Con mayor capacidad de innovación y adaptabilidad |  |  | 0
Sin cambio alguno en la capacidad |  |  | 0
Con menos capacidad de innovación y adaptabilidad |  |  | 0
(3) Dé ejemplos concretos de innovación y adaptabilidad, ya sean positivos o negativos.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 6.1 Planificación
CATEGORÍA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Subcategoría: Gestión
Indicador 6.1 - Planificación y Evaluación. Se refiere a la capacidad demostrada de la
organización donataria para la planificación, el seguimiento y la evaluación de actividades durante
el período de referencia.
Medida del indicador: Marque SOLAMENTE un casillero con un "click" del ratón.
Capacidad de planificación y evaluación de las actividades del proyecto | Capacidad alcanzada por el donatario al momento de la visita
[1] |  | [2]
Alta |  |  | FALSE | 0
Media |  |  | FALSE | 0
Baja |  |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de planificación y/o evaluación.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 6.2 Aplicación
CATEGORÍA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Subcategoría: Gestión
Indicador 6.2 - Aplicación de Nuevos Enfoques. Se refiere a la capacidad
demostrada por la organización donataria para identificar y utilizar estrategias, métodos o
enfoques más efectivos y/o eficaces para lograr los objetivos de la donación.
Medida del indicador: Marque SOLAMENTE un casillero con un "click" del ratón.
Capacidad de aplicar nuevas estrategias | Capacidad alcanzada por el donatario al momento de la visita
[1] |  | [2]
Alta |  |  | FALSE | 0
Media |  |  | FALSE | 0
Baja |  |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de aplicación de nuevas estrategias a situaciones que se le
presenta al donatario.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 7.1 Crédito
CATEGORÍA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Subcategoría: Implementación
Indicador 7.1 - Crédito. Se refiere al número de prestámos y monto promedio de los préstamos
que el donatario ha otorgado a los beneficiarios.
Medida del indicador: Anote el número de préstamos y los montos promedios de acuerdo a su propósito.
PERÍODO DE REFERENCIA: Últimos 6 meses
Propósito del préstamo | No. de préstamos otorgados | Monto promedio por clase de préstamo (En dólares de EE.UU.)
Agrícultura/ganadería/pesca/forestal
Construcción/remodelación de viviendas
Manufactura/confección | 6 | 525
Comercio/servicios
Educación
Otros
TOTAL | 6
(1) Dé ejemplos concretos del próposito de los préstamos.
El desembolso del programa crédito se efectivizó en la entidad financiera Caja Los Andes, se acomodaron 6 créditos a los miembros de los consorcios, a la fecha de todos a los que se realizo el desembolso el 10% fue para la compra de maquinaria y el 90% para la compra de materia prima.
(2) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados
Limitó las condiciones y requisitos que impone la Institución Financiera para acomodar los créditos solicitados. Ante esta situación OFAMI no tiene facultades para negociar con la Financiera algunos casos interesantes que se presentaron como: solicitud de depósitos de garantía o la emisión de Letras de Cambio. Limitó la tardanza en la disponibilidad del crédito, las actividades de algunos consorcios son desarrolladas con un calendario de producción el cual esta relacionado con la venta del producto en determinadas fechas, un ejemplo es la producción de flores. Limito la otorgación de créditos la competencia de otros otorgadores de crédito, que ofrecen el mismo con menor tasa de interés a la que esta vigente actualmente el del Fondo, lo que no permite colocar un mayor numero de créditos. Se genero una desmotivación en el periodo final del proyecto, por lo cual no se accedió a solicitar créditos en razón de que se estaban esperando que OFAMI consiga los mercados correspondientes.

## 7.2 Asign. Recursos
CATEGORÍA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Subcategoría: Administración
Indicador 7.2 - Asignación de Recursos: Se refiere a la capacidad demostrada por el donatario para
manejar con eficiencia recursos financieros, humanos o materiales, asignado los recursos a necesidades
que tienen prioridad y controlando su buen uso a fin de alcanzar las metas institucionales y/o los objetivos
de la donación.
Medida del indicador: Marque SOLAMENTE un casillero con el click del ratón.
Asignación de Recursos | PERÍODO DE REFERENCIA: al momento de la visita
[1] |  | [2]
Capacidad alta |  |  | FALSE | 0
Capacidad moderada |  |  | FALSE | 0
Capacidad baja |  |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de aspectos de la capacidad del donatario para manejar los recursos a fin de
alcanzar los objetivos de la donación.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 7.3 Ganancias
CATEGORÍA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Subcategoría: Administración
Indicador 7.3 - Ganancias: Este indicador aplica a organizaciones generadoras de
ingresos y se refiere al valor de las ganancias percibida como resultado de las actividades
de la donación.
Medida del indicador: Anote el monto en dólares de EE.UU. Utilice el cambio del día para
convertir la moneda nacional a dólares.
Ganancias | PERÍODO DE REFERENCIA: Últimos 6 meses
[1] |  | [2]
Monto -> |  |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de las ganancias de la organización.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 8.1 Movilización
CATEGORÍA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Subcategoría: Recursos
Indicador Estratégico 8.1 - Movilización de Recursos. Se refiere al monto total de recursos
movilizados (recibidos) por el donatario de organizaciones y/o individuos diferentes a la FIA que fueron destinados
para apoyar el proyecto financiado por la FIA. EXCLUYE los fondos donados por la Fundación Interamericana.
Medida del indicador: Los recursos movilizados pueden ser financieros, materiales y/o humanos. En casos de
recursos donados en forma de materiales y/o humanos, por ejemplo, material de construcción o
asistencia técnica, calcule su valor como si éste tuviese que pagarse en efectivo. NO INCLUYA recursos que
habían sidos comprometidos por otras organizaciones antes del inicio del proyecto financiado por la FIA.
IMPORTANTE: Los recursos movilizados son en calidad de "donación" y no de "préstamos".
Recursos movilizados provenientes de: |  | Valor de los recursos movilizados por el donatario durante el Período de Referencia
Área | Fuente | [3] Efectivo | [4] En especie
[1] | [2] | (En dólares de EE.UU.) | (Convertido a dólares de EE.UU.)
| Empresas privadas internacionales | 0 | 0
INTERNACIONAL | Sector público internacional | 0 | 0
| Organizaciones privadas internacionales | 0 | 0
| Otras internacionales | 0 | 0
| Empresas privadas nacionales | 0 | 0
NACIONAL | Sector público nacional | 0 | 0
| Otras nacionales | 0 | 0
| Empresas privadas locales | 0 | 0
LOCAL | Sector público local | 0 | 0
| Contribuciones comunitarias | 0 | 0
| Otras locales | 0 | 0
TOTAL
|  | 0 | 0
(5) Desgloce por entidad los montos anotados en el recuadro superior. Anote el nombre de la organización
donante, el propósito de la donación, el monto donado por organización, etc.

## 8.2 Sostenibilidad
CATEGORÍA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Subcategoría: Recursos
Indicator 8.2 - Sostenibilidad. La capacidad del donatario de acumular, de varias fuentes,
recursos para su propio uso. Exluye los fondos donados por la FIA.
Medida del indicador: Anote el monto adquirido de varias fuentes en dólares de EE.UU.
Fuentes de los Recursos | PERÍODO DE REFERENCIA: al momento de la visita.
[1] |  | [2]
(En $ de EE.UU.)
Empresas privadas con fines de lucro extranjeras -----------------------------------------
Instituciones gubernamentales extranjeras (ej. AECI, USAID, GTZ, etc.) ------------
Organizaciones no gubernamentales extranjeras (ej. OXFAM, CARE, Kellogs, etc.)
Organizaciones internacionales (ej. ONU, OEA, Unión Europea, BID, etc.) ----------
Organizaciones religiosas (extranjeras ó nacionales) incluyendo iglesias -----------
Empresas privadas con fines de lucro nacionales o locales ------------------------------
Entidades gubernamentales nacionales a cualquier nivel -------------------------------
Organizaciones no gubernamentales nacionales excluyendo religiosas --------------
Organizaciones comunitarias -------------------------------------------------------------------
Otras (Especifique en el inciso 3) -------------------------------------------------------------------------------
|  | TOTAL | 0
3. Anote el nombre de las organizaciones que han contribuido recursos al donatario.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 8.3 Canalización
CATEGORÍA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Subcategoría: Recursos
Indicador Estratégico 8.3 - Canalización de Recursos. Se refiere a recursos financieros,
materiales, o humanos provienentes de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, y/o indivi-
duos que consiguió el donatario y que fueron canalizados directamente hacia otras organizaciones o grupos de
base que apoyan el proyecto de la Fundación Interamericana. Los recursos canalizados nunca pasan
por manos del donatario, sino van directo a las organizaciones o grupos de base, o incluso a los
beneficiarios mismos.
Medida del indicador: Los recursos canalizados pueden ser financieros, materiales y/o humanos. En casos
de recursos canalizados en forma de materiales y/o humanos, por ejemplo, material de construcción o
asistencia técnica, calcule su valor si este tuviese que pagarse en efectivo.
IMPORTANTE: Los recursos canalizados son en calidad de "donación" y no de "préstamos".
Recursos canalizados provenientes de: |  | Valor de los recursos canalizados durante el Período de Referencia
Area | Fuente | [3] Efectivo | [4] En especie
[1] | [2] | (En dólares de EE.UU.) | (En dólares de EE.UU.)
| Empresas privadas internacionales | 0 | 0
INTERNACIONAL | Sector público internacional | 0 | 0
| Organizaciones privadas internacionales | 0 | 0
| Otras internacionales | 0 | 0
| Empresas privadas nacionales | 1575 | 0
NACIONAL | Sector público nacional | 0 | 0
| Otras nacionales | 0 | 0
| Empresas locales | 0 | 0
LOCAL | Sector público local | 0 | 0
| Contibuciones comunitarias | 0 | 0
| Otras locales | 0 | 0
TOTAL
|  | 1575 | 0
(5) Desgloce por entidad los montos anotados en el recuadro superior. Anote el nombre de la organización
donante, el propósito de la donación, el monto donado por organización, etc.
El proyecto tiene 18 consorcios que agrupan a microempresarios que demandaran crédito, OFAMI firmo una alianza con Caja Los Andes (Fondo financiero privado), en este fondo se deposito dinero del proyecto siendo que la Caja Los Andes puede prestar ese monto y una partida igual propia a los miembros de los consorcios, OFAMI presenta al grupo o consorcio para que le den crédito con una análisis técnico, Caja Los Andes evalúa con su metodología a la persona (crédito individual) y concede el crédito si corresponde. Se registra el 50% del monto total de los créditos en el semestre que Caja Los Andes otorgo a los miembros de los consorcios.

## 9.1 Metas
CATEGORÍA: PRÁCTICA ORGANIZATIVA
Subcategoría: Visión
Indicador 9.1 - Metas a Largo Plazo. Se refiere a la habilidad demostrada por el donatario
para establecer y modificar metas y planes de acción a largo plazo, más allá de las metas del proyecto
actual, que permitan que el proyecto se sostenga después de que las donaciones de la FIA hayan cesado.
Medida del indicador: Marque SOLAMENTE un casillero con un "click" del ratón.
Habilidad de establecer metas a largo plazo | PERÍODO DE REFERENCIA: al momento de la visita
[1] |  | [2]
Alta |  |  | FALSE | 0
Media |  |  | FALSE | 0
Baja |  |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de aspectos de la habilidad del donatario para establecer y modificar
metas a largo plazo.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 9.2 Adaptabilidad
CATEGORÍA: PRÁCTICA ORGANIZATIVA
Subcategoría: Visión
Indicador 9.2 - Adaptabilidad. Se refiere a la capacidad demostrada por el donatario para prever
tendencias y condiciones económicas, políticas, o de mercado, y reaccionar adecuadamente a la situación.
Medida del indicador: Marque SOLAMENTE un casillero con un "click" del ratón.
Capacidad de adaptabilidad | PERÍODO DE REFERENCIA: al momento de la visita
[1] |  | [2]
Alta |  |  | FALSE | 0
Media |  |  | FALSE | 0
Baja |  |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de aspectos de adaptabilidad por parte del donatario.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 10.1 Acceso
CATEGORÍA: PRÁCTICA ORGANIZATIVA
Subcategoría: Prácticas Participativas
Indicador 10.1 - Acceso a Información. Se refiere a la disposición demostrada por el donatario
para proporcionar información a su personal, a los beneficiarios, y a otras organizaciones involucradas,
si es el caso, sobre sus normas, programas y finanzas.
Medida del indicador: Marque SOLAMENTE un casillero con un "click" del ratón.
Disposición de proporcionar información | PERÍODO DE REFERENCIA: al momento de la visita
[1] |  | [2]
Alta |  |  | FALSE | 0
Media |  |  | FALSE | 0
Baja |  |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de información que es proporcionada por el donatario.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 10.2 Participación
CATEGORÍA: PRÁCTICA ORGANIZATIVA
Subcategoría: Prácticas Participativas
Indicador 10.2 - Decisiones Participativas. Se refiere a la práctica demostrada por el donatario
de consultar a su personal, aliados, y/o beneficiarios sobre decisiones que afectan las metas y operaciones
del proyecto.
Medida del indicador: Marque SOLAMENTE un casillero con un "click" del ratón.
Nivel de consulta del donatario con otros | PERÍODO DE REFERENCIA: al momento de la visita
[1] |  | [2]
Alto |  |  | FALSE | 0
Medio |  |  | FALSE | 0
Bajo |  |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de los métodos que usa el donatario para consultar con otros. Especifique
la naturaleza de las consultas.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 11.3 Cooperación
11.3 Cooperation | CATEGORÍA: PRÁCTICA ORGANIZATIVA
11.3 Cooperation
11.3 Cooperation | Subcategoría: Relaciones de la Organización
11.3 Cooperation | Indicador Estratégico 11.3 - Cooperación. Se refiere al número y tipo de organizaciones
que han establecido una relación informal con el donatario. Esta relación puede incluir contribución de
11.3 Cooperation | recursos humanos, financieros, o materiales para el proyecto sin necesidad de que se documenten los
acuerdos por escrito.
11.3 Cooperation | Medida del indicador: Se registra el número de organizaciones o entidades que están colaborando con
11.3 Cooperation | el donatario al momento de la visita.
11.3 Cooperation | Organizaciones o entidades que colaboran con el donatario | PERÍODO DE REFERENCIA: al momento de la visita
11.3 Cooperation | [1] |  | [2]
11.3 Cooperation
11.3 Cooperation | Empresas privadas con fines de lucro extranjeras -----------------------------------------
11.3 Cooperation | Instituciones gubernamentales extranjeras (ej. AECI, USAID, GTZ, etc.) ------------
Organizaciones no gubernamentales extranjeras (ej. OXFAM, CARE, Kellogs, etc.)
Organizaciones internacionales (ej. ONU, OEA, Unión Europea, BID, etc.) ----------
Organizaciones religiosas (extranjeras ó nacionales) incluyendo iglesias -----------
Empresas privadas con fines de lucro nacionales o locales ------------------------------
11.3 Cooperation | Entidades gubernamentales nacionales a cualquier nivel -------------------------------
11.3 Cooperation | Organizaciones no gubernamentales nacionales excluyendo religiosas --------------
11.3 Cooperation | Organizaciones comunitarias -------------------------------------------------------------------
11.3 Cooperation | Otras (Especifique en el inciso 3) -------------------------------------------------------------------------------
11.3 Cooperation |  |  | TOTAL | 0
3. Dé ejemplos concretos y representativos del tipo de organizaciones que cooperar con el
donatario.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 11.4 Alianzas
11.4 Partnerships | CATEGORÍA: PRÁCTICA ORGANIZATIVA
11.4 Partnerships
11.4 Partnerships | Subcategoría: Relaciones de la Organización
11.4 Partnerships
11.4 Partnerships | Indicador Estratégico 11.4 - Alianzas. Se refiere al número y tipo de organizaciones que han
11.4 Partnerships | establecido un acuerdo de colaboración con el donatario para trabajar conjuntamente a fin de cumplir
11.4 Partnerships | con una obligación o llevar a cabo una tarea específica. Comparten riesgos, así como beneficios y exami-
11.4 Partnerships | nan regularmente su relación. Una organización aliada contribuye con recursos financieros, humanos
o materiales en apoyo de los objetivos del proyecto y participa en el proceso de la toma de decisiones.
11.4 Partnerships | Medida del indicador: Se registra el número de organizaciones o entidades que están aliadas con
11.4 Partnerships | el donatario.
11.4 Partnerships | Tipos de organizaciones o entidades aliadas con el donatario | PERÍODO DE REFERENCIA: al momento de la visita
11.4 Partnerships | [1] |  | [2]
11.4 Partnerships
11.4 Partnerships | Empresas privadas con fines de lucro extranjeras -----------------------------------------
11.4 Partnerships | Instituciones gubernamentales extranjeras (ej. AECI, USAID, GTZ, etc.) ------------
11.4 Partnerships | Organizaciones no gubernamentales extranjeras (ej. OXFAM, CARE, Kellogs, etc.) |  |  | 1
11.4 Partnerships | Organizaciones internacionales (ej. ONU, OEA, Unión Europea, BID, etc.) ---------- |  |  | 1
11.4 Partnerships | Organizaciones religiosas (extranjeras ó nacionales) incluyendo iglesias -----------
| Empresas privadas con fines de lucro nacionales o locales ------------------------------ |  |  | 8
| Entidades gubernamentales nacionales a cualquier nivel ------------------------------- |  |  | 5
Organizaciones no gubernamentales nacionales excluyendo religiosas --------------
| Organizaciones comunitarias ------------------------------------------------------------------- |  |  | 18
Otras (Especifique en el inciso 3) -------------------------------------------------------------------------------
|  |  | TOTAL | 33
3. Dé ejemplos concretos y representativos del tipo de organizaciones aliadas con el
donatario durante el período de referencia. Incluya el nombre de la organización.
Organizaciones no gubernamentales extranjeras: SWISS CONTAC (Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico) con la finalidad de fortalecer los programas de capacitación y asistencia técnica las MyPEs. Organizaciones internacionales como la OEA - Organización de Estados Americanos, se tiene la alianza para la ejecución del proyecto, aporta los recursos de contraparte para el financiamiento del proyecto. Empresa Privada con fines de lucro: Caja Los Andes S.A. que es un Fondo Financiero Privado que constituyo con OFAMI un acuerdo a objeto de otorgar créditos a los beneficiarios del proyecto, se estableció un Fondo de Inversión con aporte de 50% por parte de la AIF y el otro 50% por parte de la Caja Los Andes, el monto disponible es de $us 260,000 para atender las necesidades de crédito de los beneficiarios de acuerdo al convenio firmado; EXPOBOL 2004 para la participación de los miembros de los consorcios en Ferias Internacionales; Bolsa de Subcontratación con el fin de que se informe los requerimientos de la empresa privada para que los consorcios cubran los requerimientos; Universidad Católica Boliviana, Universidad del Valle, Universidad Nuestra Señora de La Paz y Universidad Privada Franz Tamayo se firmo convenios para que universitarios egresados puedan facilitar sus conocimientos en los consorcios para la solución de problemas concretos. Entidades gubernamentales nacionales: Unidad de Productividad y Competitividad - UPC, la Escuela Militar de Ingeniería - EMI y la Universidad Mayor de San Andrés con las que se firmo un convenio para facilitar los conocimientos adquiridos mediante pasantías de egresados de las universidades en los consorcios para la solución de problemas concretos; Vice Ministerio de Micro y Pequeño Productor para replicar la experiencia de OFAMI en la formación de consorcios; Servicio de Asistencia Técnica para utilizar los bonos de capacitación en beneficio de los consorcios. Organizaciones no gubernamentales: CIEP (Centro de Investigación en Energía y Población) con el que se firmo un convenio para apoyar a los Consorcios en la segunda fase del proyecto mediante asistencia técnica en teñido, dibujo para cerámica y tejidos. Organizaciones comunitarias: KANTUTA (flores), Confecciones en Tejidos de Alpaca "Bartolina Sisa", Centro Cultural Artístico y Productivo WALATA (instrumentos de viento), SUMMA KNITS (textiles), AAICOT (tejidos de colección), KANA INTI (textiles), ARTEMMA (muebles en madera), CONATEX (textiles), ATEXBOL (textiles), BERALTEX (confecciones), KANA INTI (tejidos en aguayo), ALASITAY (misceláneos), ESTRELLA DE BELEN (tejido a maquina), SOL NACIENTE (tejido a mano), MANOS MARAVILLOSAS (tejido a mano), APTAAK (tejidos indígenas y cuero), UCAB (artesanías utilitarias y decorativas) y UMEC (productores en cuero).
(4) Del total de alianzas anotadas en el recuadro anterior, ¿cuántas se formaron durante el Período
de Referencia?
3
Medida del indicador: Se registran solamente aquellas alianzas establecidas durante el período de
referencia, a diferencia de las que fueron anotadas anteriormente. Es decir, el donatario puede tener
muchas alianzas pero solo algunas se establecieron en el período de referencia registrado en la hoja de
Control.

## 12.1 Promulgación
CATEGORÍA: LEYES Y POLÍTICAS
Subcategoría: Leyes
Indicador 12.1 - Promulgación de Disposiciones Legales. Se refiere al número de leyes,
estatutos, reglamentos y otras disposiciones legales en las cuales el donatario influyó para que se promulgaran
como resultado directo de las actividades de la donación.
Medida del indicador: Se registra el número de disposiciones legales publicadas o difundidas según nivel geográfico
Disposiciones legales promulgadas según nivel geográfico | Resultados alcanzados durante el Período de Referencia
[1] |  |  | [2]
Número de disposiciones
Nacional | ---------------------------------------------------------
Regional | ---------------------------------------------------------
Local | ---------------------------------------------------------
|  | TOTAL | 0
3. Dé ejemplos concretos de las disposiciones legales en que el donatario influyó para que se promulgaran.
Describa el proceso en el cual se influyó en estas leyes.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 12.2 Implementación
CATEGORÍA: LEYES Y POLÍTICAS
Subcategoría: Leyes
Indicador 12.2 - Implementación de Disposiciones Legales. Se refiere al número de leyes,
estatutos, reglamentos y otras disposiciones legales que se implementaron como resultado de las actividades
del donatario.
Medida del indicador: Se registra el número de disposiciones legales implementadas o puestas en vigor por
nivel geográfico
Disposiciones legales implementadas por nivel geográfico | Resultados alcanzados durante el Período de Referencia
[1] |  |  | [2]
Número de disposiciones
Nacional | --------------------------------------------------------- |  | 1
Regional | --------------------------------------------------------- |  | 1
Local | --------------------------------------------------------- |  | 10
|  | TOTAL | 12
3. Dé ejemplos concretos de las disposiciones legales en que el donatario ayudó a implementar.
Describa cómo el donatario ayudó en el proceso de implementación de estas leyes.
Se logro la elaboración de los Estatutos y Reglamentos de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia a nivel nacional y a nivel regional Estatutos y Reglamentos de la Federación Departamental de Micro y Pequeña Empresa de La Paz, Asociación de Artesanos Talladores en Piedras Preciosas "La Bolivianita", Unión de Microempresarios Productores en Cuero UMEC, Bartolina Sisa, Kana Inti, Asociación de Sastres y Modistos, Asociación de productores en Calzados, Unión de Artesanos de La Paz, ALASITAY, BERALTEX y Manos Maravillosas. Esta actividad se realizó con recursos de la OEA.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados
Las actividades se facilitaron en función a que estas estaban previstas en el cronograma de actividades del proyecto.

## 13.1 Foros
CATEGORÍA: LEYES Y POLÍTICAS
Subcategoría: Políticas
Indicador 13.1 - Foros Públicos. Se refiere al número de temas discutidos en reuniones o
medios de comunicación pública por el donatario, como resultado de las actividades de la donación. Estas discusiones
favorecen a la sociedad civil, incluyendo al donatario, sus aliados y otras organizaciones que cooperan
con el donatario.
Medida del indicador: Se registra el número de temas públicos iniciados y/o discutidos por el donatario.
Temas iniciado y/o discutidos por el donatario. | Resultados alcanzados durante el Período de Referencia
[1] |  |  | [2]
Número de temas
Derechos y responsabilidades de la ciudadanía | ---------------------------------------------------------
Servicios básicos | ---------------------------------------------------------
Otros - (Especifique abajo) | --------------------------------------------------------- |  | 15
|  | TOTAL | 15
3. Dé ejemplos concretos de los temas tratados en público por el donatario como parte de las actividades
del proyecto.
Cinco talleres preparatorios para la instalación del CODEPEs (Consejo de Desarrollo Productivo Económico Social) en el Municipio de El Alto, tres Talleres de Evaluación al Servicio de Asistencia Técnica, dos Talleres sobre Programas de Desarrollo Empresarial, participación en tres Foros de la ciudad de El Alto respecto a los avances del ATPDEA y ocho talleres en el marco de la instalación del Diálogo Nacional Bolivia Productiva.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados
Facilita la relación que tiene la institución con el Sector público, además de que la institución se vuelve referente para la temática de los microempresarios.

## 13.2 Políticas
CATEGORÍA: LEYES Y POLÍTICAS
Subcategoría: Políticas
Indicador 13.2 - Implementación de Políticas. Se refiere al número de políticas o planes de acción
promovidos por el donatario y puestos en práctica por instancias o instituciones públicas o privadas
como resultado de las actividades del proyecto.
Medida del indicador: Se registra el número políticas o planes de acción implementados o ejecutados por
el donatario según nivel geográfico.
Implementación de políticas o planes de acción | Resultados alcanzados durante el Período de Referencia
[1] |  |  | [2]
Número
Nacional | ---------------------------------------------------------
Regional | ---------------------------------------------------------
Local | ---------------------------------------------------------
|  | TOTAL | 0
3. Dé ejemplos concretos de las políticas que el donatario implementó. Describa la población que se ha
beneficiado con estas políticas.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 14.1 Divulgación
CATEGORÍA: LEYES Y POLÍTICAS
Subcategoría: Divulgación y Efecto Demostrativo
Indicador Estratégico 14.1 - Divulgación. Se refiere al número de discursos, presentaciones o productos elaborados
que el donatario hace a fin de divulgar los enfoques, prácticas o técnicas del proyecto. Estas presentaciones
y/o productos van dirigidos a beneficiarios u otros interesados.
Medida del indicador: Se registra, por clase, el número de productos producido y el número que fue distribuído si corresponde.
Productos | Resultados alcanzados durante el Período de Referencia
[1] |  |  | [2]
| Número de Productos |  | No. Distribuidos
Discursos y/o presentaciones................ |  | ................
Entrevistas por la radio o televisión....... |  | ................
Panfletos, folletos................................ |  | ................
Artículos para revistas o periódicos........ |  | ................
Notas de prensa.................................. |  | ................
Libros................................................ |  | ................
Videos/películas................................. |  | ................
CD Roms............................................. | 1 | ................ | 500
Otros-Especifique -- |  | ................
................
................
................
3. Dé ejemplos concretos de los productos que el donatario divulgó. Describa las características de la población
a quien se le distribuyó el producto o se dirijió la presentación.
Elaboración de 1.000 Unidades de CD que incluyen todo el proceso de OFAMI y su relación con el Fortalecimiento y Formación de Consorcios, asimismo la promoción de los productos de 18 Consorcios beneficiarios del proyecto, se distribuyeron a Embajadas, cámaras de industria, prensa, revistas especializadas en el sector, consorcios y otros.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 14.2 Demostrativo
CATEGORÍA: LEYES Y POLÍTICAS
Subcategoría: Divulgación y Efecto Demostrativo
Indicador 14.2 - Efecto Demostrativo. Se refiere al número de individuos y organizaciones, excluyendo la
del donatario, que adoptaron los enfoques, métodos o técnicas propuestos o adoptados por el donatario
en el proyecto.
Medida del indicador: Se registra el número de individuos y organizaciones que adoptaron los enfoques,
métodos o técnicas expuesto por el proyecto, según nivel geográfico.
Nivel geográfico | Resultados alcanzados durante el Período de Referencia
[1] |  | [2] | [3]
|  | Número de personas | Número de organizaciones
Nacional
Regional
Local
| TOTAL | 0 | 0
4. Dé ejemplos concretos de las organizaciones que han usado los enfoques y métodos promovidos por
el donatario.
(5) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 15.1 Sensibilidad
CATEGORÍA: VALORES Y ACTITUDES
Subcategoría: Valores
Indicador 15.1 - Sensibilidad. Se refiere a la capacidad demostrada por el donatario para sensibilizar al público
sobre la población desfavorecida; es decir, la que el proyecto beneficia.
Medida del indicador: Marque los casilleros que corresponden con el "click" del ratón.
Capacidad de sensibilizar al público según nivel geográfico
[1] | [2]
Nacional |  | FALSE | 0
Regional |  | FALSE | 0
Local |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de cómo el donatario ha sensibilizado a otros. Describa cómo se ha beneficiado
o puede beneficiarse la población que el proyecto enfoca por los esfuerzos de sensibilización del donatario.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 16.1 Trato Soc
CATEGORÍA: VALORES Y ACTITUDES
Subcategoría: Prácticas
Indicador 16.1 - Trato Favorable - Sociedad. Se refiere a la capacidad demostrada por el donatario, como
resultado de la donación, de influir al público para que trate a las poblaciones desfavorecidas de una manera
más favorable.
Medida del indicador: Marque los casilleros que corresponden con el "click" del ratón.
Capacidad de influir al público según nivel geográfico
[1] | [2]
Nacional |  | FALSE | 0
Regional |  | FALSE | 0
Local |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de cómo el donatario ha influenciado al público. Describa cómo se ha beneficiado
o puede beneficiarse la población que el proyecto enfoca por la influencia del donatario.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 16.2 Trato Gob
CATEGORÍA: VALORES Y ACTITUDES
Subcategoría: Prácticas
Indicador 16.2 - Trato Favorable - Sector Público. Se refiere a la capacidad demostrada por el donatario,
como resultado de la donación, de influir al gobierno y/o instituciones del estado para que trate a las
poblaciones desfavorecidas de una manera más favorable.
Medida del indicador: Marque los casilleros que corresponden con el "click" del ratón.
Capacidad de influir al gobierno según nivel geográfico
[1] | [2]
Nacional |  | FALSE | 0
Regional |  | FALSE | 0
Local |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos de cómo el donatario ha influenciado al sector público. Describa cómo se ha beneficiado
o puede beneficiarse la población que el proyecto enfoca por la influencia del donatario.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 17.1 Soc.Civil
CATEGORÍA: VALORES Y ACTITUDES
Subcategoría: Relaciones
Indicador 17.1 - Sociedad Civil. Se refiere a la influencia del donatario para mantener relaciones de
trabajo productivas con entidades u organizaciones de la sociedad civil aparte de las relaciones que el
donatario tiene con organizaciones aliadas establecidas a raíz de la donación.
Medida del indicador: Marque SOLAMENTE un casillero con un "click" del ratón.
Capacidad de mantener relaciones con la sociedad civil | PERÍODO DE REFERENCIA: al momento de la visita
[1] |  | [2]
Alta |  |  | FALSE | 0
Media |  |  | FALSE | 0
Baja |  |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos cómo el donatario mantiene relaciones con otras organizaciones, si el
donatario involucra a entidades privadas en sus planes o actividades, o si mantiene estrechos vínculos
con ellos. También indique los nombres de estas organizaciones privadas, no aliadas con el donatario.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados

## 17.2 Sec. Público
CATEGORÍA: VALORES Y ACTITUDES
Subcategoría: Relaciones
Indicador 17.2 - Sector Público. Se refiere a la influencia del donatario sobre entidades u organizaciones
del sector público aparte de las alianzas que el donatario tiene con entidades gubernamentales (local,
regional, nacional).
Medida del indicador: Marque SOLAMENTE un casillero con un "click" del ratón.
Capacidad de mantener relaciones con entidades gubernamentales | PERÍODO DE REFERENCIA: al momento de la visita
[1] |  | [2]
Alta |  |  | FALSE | 0
Media |  |  | TRUE | 1
Baja |  |  | FALSE | 0
(3) Dé ejemplos concretos cómo el donatario mantiene relaciones con entidades del sector público. Por
ejemplo, indique si el donatario mantiene informado a entidades gubernamentales sobre sus actividades
o propuestas en beneficio de la población bajo su esfera de trabajo. También indique los nombres de
estas instituciones, agencias u organizaciones públicas, no aliadas con el donatario.
OFAMI es referente en todo tipo de evento con el Ministerio del Micro y pequeño Productor, Instituto Boliviano de la Artesanía y pequeña industria INBOPIA, Servicio de asistencia Técnica y Unidad de productividad y Competitividad.
(4) Describa las causas o condiciones que facilitaron o limitaron el logro de los resultados
Las actividades del proyecto y el nombramiento del Vice Ministro del Micro y Pequeño productor (ex director ejecutivo del proyecto), la propuesta del Sr. Noel Valdez en la Dirección del INBOPIA y la facilitación de actividades con el SAT y la UPC fueron los factores que incidieron en las relaciones con estas entidades.

## Observaciones
OBSERVACIONES: