FUNDACION INTERAMERICANA

FIA

# INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO:

PROYECTO DE GESTION AMBIENTAL EN LA ZONA NORTE

DE SANTIAGO- PROGAS

SOCIEDAD ECOLOGICA DEL CIBAO, INC.

SOECI

# CONVENIO NO. DR-310

Realizado por:

Sandra Lafontaine

Santo Domingo, República Dominicana

28 de noviembre del 2003

RESUMEN EJECUTIVO La Sociedad Ecológica del Cibao SOECI, realizó el Proyecto de Gestión Ambiental PROGAS con el convenio DR-310 con la Fundación Interamericana, en el período comprendido del 12 de noviembre de 1999 al 12 de noviembre del 2003, para ello la IAF hizo un aporte de US$283,639. La SOECI pudo realizar 620 actividades educativas que incluían charlas, talleres, giras, días de campo, demostraciones, presentaciones de documentales, campamentos, cursos. Los temas tratados fueron: Producción abono orgánico, huertos familiares, conservación de suelo, agroforestería, producción de cultivos permanentes, producción de plantas, contaminación, manejo de desechos sólidos, manejo de aguas residuales, conceptos ecológicos, importancia del agua, los ecosistemas, los recursos naturales, desarrollo del liderazgo, fortalecimiento organizativo, la autogestión comunitario y medio ambiente. Se establecieron 4086.6 tareas de demostración agroforestales y logró involucrar 588 personas. Eliminaron 35 vertederos un 150% por encima de lo proyectado. Hicieron 58 estudios de evaluación de contaminación ambiental con 2 empresas grandes y 56 pequeñas. Se realizaron 5 estudios de impacto uno en Arroyo Salado y cuatro en Quinigua, Gurabo, Río Jacagua, Río San Francisco. Instalaron 804 metros de colectores de aguas residuales. Para el saneamiento ambiental realizaron otras actividades como son: Instalación de colectores de aguas residuales 6854, eliminación vertederos comunitarios 35, erradicación de 23 pocilgas urbanas y limpieza de 18 pozos sépticos, construcción de 9 letrinas. Además en coordinación con diferentes instituciones gubernamentales realizaron diferentes operativos médicos, reparación de aceras, calles y reparación de puentes. Los principales logros de SOECI son: Comunidades enteras estén concientizadas de que son los principales actores de la problemática ambiental, logrando que ellos integren el elemento ambiental como parte de su agenda. Haber logrado ampliar la capacidad de autogestión comunitaria en el área del proyecto. La apropiación y defensa de los espacios públicos comunitarios como son: las áreas verdes y las áreas ribereñas. Haber logrado ampliar la capacidad de autogestión comunitaria en el área del proyecto. Las comunidades (unas más que otras) tengan una visión de la importancia del medio ambiente de su entorno. Lecciones aprendidas: Los problemas ambientales requieren de la integración de todos los sectores que incluyen gobierno, sector privado y comunidades. El saneamiento de un cuerpo de agua requiere de un tratamiento multilateral e interinstitucional , en el que se tome en cuenta la flora, aguas residuales, desechos sólidos y educación. En los espacios rurales el problema ambiental adquiere más relevancia cuando se vincula a la economía campesina. El medio ambiente es la gran víctima de la marginalidad y la pobreza.

I   FICHA DEL PROYECTO

| Convenio No. | DR-310 |
| --- | --- |
| Nombre de la organización | Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. |
| Siglas | SOECI |
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Gestión Ambiental en la Zona Norte de Santiago |
| Período de vigencia | Nov 12-99 a Nov. 12- 2003 |
| Informe de | Historia del Proyecto |
| Responsable del Proyecto | Eduardo Rodríguez |
| Verificadora | Sandra Lafontaine |
| Meta | Casi todos los objetivos logrados y sobrepasados del 100% |
| Personas entrevistadas | Eduardo Rodríguez - Andrea Muñoz- Henry Moronta - Luis Polanco |

### III - QUE ES  SOECI?

La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)  es una institución conservacionista y ambientalista,  privada, compuesta por voluntarios, para la defensa del Medio Ambiente, no persigue fines lucrativos, políticos, ni religiosos.  Es la primera en su género en la República Dominicana, miembro fundador de la Federación Dominicana de Asociaciones Ecologistas (FEDOMASEC).  Fue creada en diciembre de 1976 e incorporada mediante el decreto 2791 de fecha 23 de julio de 1977.

Sus objetivos son:

- Luchar por la conservación y preservación de los recursos naturales.

- Desarrollar actividades de educación y concientización de la ciudadanía con el propósito de lograr un cambio de actitud ante el deterioro de la naturaleza.

- Demostrar que el ser humano es capaz de trabajar y lograr un desarrollo sostenido sin destruir su Medio Ambiente, por tanto la vida misma.

Para el logro de estos objetivos la SOECI realiza diversas actividades entre las que se encuentran:

- Ejecución del proyecto de conservación y manejo de la montaña Diego de Ocampo.

- Ejecución del proyecto de la Escuela de Agricultura Orgánica de Maizal, Tamboril.

- Programa de concientización y educación ala ciudadanía a través de charlas, conferencias, jornadas, películas y otros medios audiovisuales.

- Estudios e investigaciones sobre los problemas ambientales.

- Denuncias y agresiones que  atentan contra el equilibrio natural.

- Promoción de la formación de grupos ecologistas.

- Asesoría a otras instituciones.

- Centro de Capacitación Agroecológica de la Manacla.

- Proyecto de Manejo Agroforestal de la montaña Arroyo del Toro.

- Proyecto de Gestión Ambiental de la Zona Norte de Santiago.

La SOECI es administrada por una Junta Directiva elegida bienalmente por el voto directo de los miembros.

### IV  ENCUENTRO DEL SOECI    Y   LA  FIA

SOECI fue informada por la Fundación Solidaridad sobre las donaciones que hacía la FIA  en RD.   Luego en un encuentro celebrado en la Fundación Solidaridad con varias organizaciones incluyendo SOECI, el señor Telésforo González entregó un “dossier” de documentos con informaciones sobre la FIA, para la aplicación de solicitudes de donación.

Firma del CONVENIO DR-310

El 12 de noviembre de 1999 se firmó el convenio DR-310, para ejecutar la propuesta del “Proyecto de Gestión Ambiental en la Zona Norte de Santiago”.

| PRESUPUESTO APROBADO |
| --- |
| FIA | $283,639 |
| SOECI | $88,484 |
| CONTRAPARTIDA | $1,421470.00 |

### Objetivos principales del convenio

*  Conducir más de  400  actividades educativas incluyendo charlas, talleres, giras, días de campo,   charlas interactivas, demostraciones, presentaciones de documentales, campamentos, programas de radios, cursos y otras actividades de elaboración y difusión de material educativo.

- En las zonas rurales SOECI capacitará a los campesinos en agrosilvicultura, conservación de suelos y ecología, para cambiar las actuales prácticas tradicionales que deterioran el medio ambiente y aumentar los ingresos.

- Establecer 10  áreas de conservación de suelos en 80 tareas para involucrar 500 personas.

- El proyecto facilitará la formación de 8 ó 9 consejos comunitarios para la gestión ambiental con un total de aproximadamente 400 miembros.

- Recolección de desechos sólidos  para eliminar 10 basureros en los barrios Manolo, Buenos Aires,  Los Salados Nuevos, Los Salados Viejos, Vuelta Larga, Los Reyes, Cerro Alto, Cerros de Jacagua, Jardines del Rey y Las Tres Cruces.

- SOECI trabajará conjuntamente con industrias locales para aminorar la contaminación ambiental causada por éstas, por medio de 21 estudios de evaluación de contaminación ambiental con 6 empresas grandes y 15 pequeñas.

- Realizar los estudios necesarios para planear la limpieza del Arroyo Salado.

- Instalar recogederos de aguas residuales a lo largo de la cañada e instalación de 6 tanques sépticos.

### V  DESARROLLO  DEL PROYECTO

El proyecto fue desarrollado con la activa y entusiasta participación de los lugareños  de los barrios y comunidades de:  Los Colones, urbanización Real, Las Tres Cruces, Francisco del Rosario Sánchez, Calle 8, Buenos Aires, Los Salados, Diego de Ocampo, Los Cocos, Cuesta de Quinigua, Piché, Camboya, El Ranchito, Los Reyes, Salamanca, Jacagua, Jacagua al Medio, Cerros de Jacagua, Santiago viejo, Los Praditos, El Cocal.

A continuación presentamos tablas donde detallamos las actividades educativas realizadas, actividades de saneamiento y otras actividades.

Los temas tratados fueron: Producción de abono orgánico, huertos familiares, conservación de suelo, agroforestería, producción de cultivos permanentes, producción de plantas, contaminación, manejo de desechos sòlidos, manejo de aguas residuales, conceptos ecológicos, importancia del agua, los ecosistemas, los recursos naturales, desarrollo del liderazgo, fortalecimiento organizativo, la autogestión comunitaria, medio ambiente.

CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL PROGAS

| ACTIVIDAD | TOTAL ACTIVIDADES | HOMBRES | MUJERES | TOTAL de participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cursos | 37 | 449 | 362 | 811 |
| Talleres educativos | 35 | 605 | 468 | 1073 |
| Charlas | 124 | 614 | 474 | 1088 |
| Giras | 4 | 45 | 23 | 68 |
| Intercambios | 4 | 64 | 53 | 117 |
| Campamentos | 41 | 657 | 508 | 1165 |
| Días de campo | 10 | 241 | 235 | 476 |
| Demostraciones | 5 | 63 | 22 | 85 |
| Documentales | 109 | 1400 | 1664 | 3064 |
| ORGANIZACIÓN COMUNITARIA |  |  |  |  |
| Encuentros | 162 | 1,514 | 1,385 | 2,899 |
| Reuniones | 623 | 3,425 | 2,674 | 6,099 |
| Convivencias | 8 | 138 | 106 | 244 |
| Talleres de planificación | 81 | 572 | 418 | 990 |
| Visitas | 2,796 | 2,449 | 1,057 | 3,506 |

| MATERIALES EDUCATIVOS | TOTAL |
| --- | --- |
| Afiches | 8,947 |
| Hojas educativas | 21,485 |
| Folletos | 11,716 |
| Volantes | 19,623 |
| Comunicaciones | 2,849 |

# ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGAS  DR-310

| Actividades | Total general |
| --- | --- |
| Agricultura orgánica | 15 |
| Construcción de huertos familiares orgánicos |  |
| Construcción de aboneras | 31 |
| Producción de abono orgánico qq | 238qq |
| Tareaje conservación de suelo | 392 |
| Parcelas conservación de suelo | 10 |
| Reforestación |  |
| Parcelas | 427 |
| Tareaje forestales y agroforestales | 2036.35 tareas |
| Plantas sembradas | 81,454 |
| Parcelas de cultivos permanentes | 151 parcelas |
| Tareas de cultivos permanentes | 1,970.25 tareas |
| Semillas recolectadas | 10 quintales de diferentes especies |
| Semillas adquiridas | 1 quintal de diferentes especies |
| Rural |  |
| Plantación | 2,799.71 tareas |
| Producción de plantas | 104,743 plantas |
| Urbana y suburbana |  |
| Plantación | 29,710m cuadrado |

EXPLICACIONES:

- SOECI  condujo más de 620 actividades educativas.

- Estableció 578 áreas de demostración forestal, agroforestal de cultivos permanentes en 4006.6 tareas.

- Se formaron 5 consejos comunitarios.

- Se eliminaron 35 vertederos en los barrios Manolo Tavares Justo, Buenos Aires, Los Salados Viejos Vuelta Larga, Los Reyes, Cerro Alto, Cerros de Jacagua, Jardines del Rey  y Las Tres Cruces.

- Se realizaron 21 estudios de evaluación de contaminación ambiental con 2 empresas grandes y 15 pequeñas.

- Se realizaron 5 estudios de impacto uno en Arroyo Salado y 4 en Quinigua, Gurabo, Río Jacagua, Río San Francisco.

- Se instalaron 8040 metros de colectores de aguas residuales.

- Los sépticos no se instalaron por limitaciones legales y en su lugar se construyeron colectores.

# OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR SOECI  EN LAS COMUNIDADES DEL PROYECTO

| Actividad | Total |
| --- | --- |
| Instalación de tanques zafacones y contenedores | 81 |  |
| Instalación de acometidas | 100 |  |
| Rehabilitación y Mantenimiento de Imbornales | 30 |
| Recolección y disposición desechos sólidos | 19732.8 toneladas |
| Sedimentos de la cañada Gurabo | 13,272 M cúbicos |
| Eliminación desechos de los cuerpos de agua | 80 toneladas |
| Análisis de agua cañada Gurabo | 5 |
| Investigación afluentes cañada Gurabo | 2 |
| Investigación sobre desechos cañada Gurabo | 2 |
| Estudio sobre desechos en las comunidades | 1 |
| Estudio topográfico cañada Gurabo | 1 |
| Estudio de impacto y elaboración plan de gestión de Quinigua | 5 |
| Jornadas de saneamiento | 109 |
| Limpiezas pozos sépticos | 18 |
| Construcción de letrinas | 18 |
| Operativo odontológico | 1,000 niños/as beneficiados/as |

VI  CAUSAS QUE LIMITARON Y FACILITARON EL DESARROLLO DEL PROYECTO

### Las causas limitadoras  fueron:

- Inestabilidad económica, lo cual encareció ciertas actividades educativas Y las actividades del proyecto en general.

- El Ayuntamiento Municipal no realizó las inversiones para la infraestructura de saneamiento de la cañada.

- Lentitud de la gobernación provincial , para la gestión de recursos.

- Ausencia de controles efectivos tanto para las nuevas urbanizaciones que impactan los cuerpos de agua y para la improvisación de vertederos de desechos sólidos.

- Dilación de la entrega de la subvención del gobierno.

- Los diferentes cambios climáticos a veces sequía, otras lluvias e inundaciones continuas.

- Falta de continuidad y seguimiento de los organismos gubernamentales a los compromisos contraídos.

Las causas facilitadoras  fueron:

- Involucramiento casi total y entusiasta de las comunidades en el desarrollo del proyecto.

- Los coaligados asumieron el proyecto como parte de sus iniciativas institucionales.

Logros alcanzados Se logró que comunidades enteras estén concientizadas de que son los principales actores de la problemática ambiental, logrando que ellos integren el elemento ambiental como parte de su agenda. La apropiación y defensa de los espacios públicos comunitarios, como son: las áreas verdes y las áreas ribereñas. La coordinación entre instituciones públicas y privadas, para impulsar juntas un modelo de desarrollo comunitario el PROGAS. Ampliar la capacidad de autogestión comunitaria en el área del proyecto. Además las comunidades (unas más que otras) tengan una visión de la importancia del medio ambiente de su entorno.

### VII   ACTUALIDAD DEL PROYECTO

Actualmente SOECI continua sus actividades de saneamiento, pero en lo referente al proyecto está en etapa de cierre.

Continuará operando con el personal voluntario y  los técnicos asignados por el gobierno, para darle continuidad al proyecto aunque no se disponga de recursos especializados.

Realizaron un  emotivo encuentro el 29 de noviembre 2003, donde dirigentes comunitarios,  la directiva de SOECI, los técnicos/as que trabajaron el PROGAS, expusieron las actividades que habían realizado y como lo habían realizado, se hizo todo un recuento de los tres años que duro el proyecto.  Fue  un agradable encuentro  para dar por concluido el DR-310.

Dijo el líder de Las Tres Cruces que “SOECI es como una escuelita  les enseñó a limpiar las calles y a mantener  el medio ambiente limpio”.

Dijo Eduardo Rodríguez encargado del proyecto “lo que se siembra en la mente de la gente es lo más importante” “el gran logro ha sido grupos con capacidad de entendimiento de medio ambiente y capacidad de gestión”.

Dijo Mario Peña Pdte. De SOECI en su discurso “le darán seguimiento, pero que cada uno  de los grupos debe darle seguimiento y resolver los problemas que se les presenten”.

Debo indicar que los  recursos económicos,  asignados por el gobierno a SOECI fueron rebajados y se les desembolsan cada dos y tres meses

Lecciones aprendidas: Los problemas ambientales requieren de la integración de todos los sectores incluyen gobierno, sector privado y comunidades. El saneamiento de un cuerpo de agua, requiere de un tratamiento multisectorial e interinstitucional, en el que se tome en cuenta la flora, aguas residuales, desechos sólidos y educación. En los espacios rurales el problema ambiental adquiere más relevancia cuando se vincula a la economía campesina. El medio ambiente es la gran víctima de la marginalidad y la pobreza.

### VIII  CONCLUSIONES

- Se  realizaron 6 MDB , debidamente verificados con visita a la oficina y a las  comunidades de los beneficiarios/as.  Además participé directamente en algunas de las actividades realizadas.

- El convenio concluyó el 12 de noviembre del 2003☺