FUNDACIÓN INTERAMERICANA

INFORME DE CIERRE

## HO-228

ORGANIZACION DONATARIA:	FUNDACION HONDUREÑA PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE CAYOS COCHINOS (FHCC)

NOMBRE DEL PROYECTO:	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES EN LA RESERVA BIOLOGICA DE CAYOS COCHINOS, HONDURAS C.A.

CONVENIO:					 HO-228

PERIODO DEL INFORME:	Agosto 1998 a Octubre 2003

FECHA DE PREPARACION:		15 Noviembre, 2003.

LA CEIBA, HONDURAS, C.A.

# INDICE

INDICE	2

RESUMEN EJECUTIVO

I.- Historia de la Fundación Donataria	3

II.- Descripción del proyecto	4

III.- Objetivos del Proyecto	5

IV.- Metas del proyecto	6

V.- Plazo del proyecto	6

VI.- Monto otorgado	7

VII.- Resultados obtenidos por la Fundación	7

VII.- Lecciones aprendidas	8

RESUMEN EJECUTIVO

Para poder lograr los objetivos a largo plazo y para poder canalizar los recursos necesarios para la conservación, protección y restauración del área, se creo en 1993 la organización sin fines de lucro HONDURAS CORAL REEF FUND, también conocida como FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAYOS COCHINOS (FCC), esta a su vez es financiada principalmente por la Fundación AVINA y la SOCIEDAD DE INVERSIONES ECOLOGICAS, (SIEC) que agrupa a 18 importantes grupos empresariales hondureños. El proyecto contempla que la FHCC pueda mejorar la conservación sostenible del Área Marina Protegida (AMP) de Cayos Cochinos abordando las necesidades de desarrollo de las comunidades locales que han vivido y pescado tradicionalmente en los alrededores de la Reserva –-East End, Chachahuate, Bolaños, Río Estéban, Nueva Armenia y Sambo Creek. En primer lugar, la FHCC concluye y analiza las consultas y evaluaciones con la participación de los beneficiarios, las cuales se llevan a cabo en cuanto a las prioridades de la comunidad. Posteriormente, la FHCC firma convenios formales por escrito con las comunidades, con el fin de poner en práctica, de manera conjunta, proyectos y capacitación comunitaria para mejorar la educación y la salud, e incrementar los ingresos de los pobladores comunitarios (originalmente se previeron 500 beneficiarios). Los proyectos comunitarios y la capacitación se enfocan en la generación de ingresos, comercialización pesquera, administración de proyectos, explotación racional de los recursos pesqueros y manejo del medio ambiente, salud, saneamiento, agua potable, primeros auxilios, comunicaciones, navegación y otras áreas prioritarias. Las Actividades de la FHCC se enmarcan dentro de las  áreas de acción: Protección y Vigilancia de los recursos naturales, Manejo y Conservación de los recursos naturales, Investigación Científica Desarrollo y Participación Comunitaria

Los fondos aportados por la IAF se utilizaron para pagar parte de los sueldos, capacitación, proyectos comunitarios, gastos administrativos, viajes y viáticos, gestión de la Reserva, así como la divulgación acerca del proyecto. Las comunidades contribuyeron con parte de su tiempo para cursos de capacitación y recursos locales para los proyectos comunitarios. La FHCC a su vez financió los gastos de gestión de la Reserva, así como parte de los sueldos, gastos administrativos, viajes y viáticos, así como los gastos para divulgación acerca del proyecto.

### Objetivo General: Involucrar a las comunidades locales en el manejo y uso de los recursos naturales de la reserva.

Originalmente, el Proyecto HO 228 se concibió para llevarse a cabo en un plazo que va de Agosto 1998 a Abril 2002. No obstante, se tramitó una extensión del período del convenio hasta Octubre 2003, esto debido principalmente a los tres factores siguientes:

a.- La fase inicial del Proyecto HO 228 coincidió con la ocurrencia del Huracán Mitch, por lo que se retrasó  la implementación de las actividades del mismo.

b.- El desembolso se recibió varios meses después del inicio oficial del Proyecto (inició oficialmente en Agosto 1998 y se recibió el primer desembolso en Mayo 1999), debido a cambios internos en la Fundación Interamericana.

c.- Por consenso con la Fundación Interamericana, los alcances del Proyecto se expandieron tanto geográficamente cómo en beneficiarios, por lo que la FHCC necesitó más tiempo para implementar las estrategias que concretaran este nuevo giro en el Proyecto HO 228

Resultados obtenidos por la Fundación

- Se construyeron y/o fortalecieron los sistemas de agua potable en las tres comunidades de Cayos Cochinos (Chachahuate, East End y Bolaños) y en cuatro comunidades en tierra firme (Sambo Creek, Nueva Armenia, Colonia Margarita de Río Esteban y Río Esteban). Proyectos que beneficiaron a más de 6,000 (seis mil) personas.

- Se instaló una red de radio comunicación en seis comunidades relacionadas con Cayos Cochinos (Chachahuate, East End, Bolaños, Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban).

- Se implementaron sistemas de tratamiento de desechos sólidos y producción de abono orgánico en tres comunidades en Cayos Cochinos (Chachahuate, East End y Bolaños) y tres comunidades en tierra firme (Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban).

- Se desarrollaron diferentes jornadas y actividades de Educación Ambiental en las comunidades relacionadas al uso de los recursos naturales de Cayos Cochinos. Se alcanzó cubrir a un grupo de aproximadamente más de 6,000 (seis mil personas) entre niñas y niños, mujeres y hombres.

- Se construyeron letrinas en East End, Río Esteban y Colonia Margarita.

- Se realizaron 4 brigadas médicas al año durante la duración del Proyecto para atender a los pobladores de las comunidades de Cayos Cochinos.

- Se apoyó la construcción de 42 viviendas en la comunidad de Nueva Armenia, incluyendo la vía de acceso y el agua potable.

- Se incorporó a lideres de las seis comunidades en programas y/o iniciativas de capacitación e intercambios de experiencias en el ámbito nacional e internacional.

- Se constituyó la Comisión de Organizaciones de Base de las Comunidades de Cayos Cochinos. Integrada por líderes representantes de las seis comunidades de Cayos Cochinos.

- Se impulsó la participación de lideres comunitarios en los procesos de revisión de las regulaciones y emisión de leyes para la protección y conservación de los recursos naturales de Cayos Cochinos.

- Se logró el fortalecimiento y establecimiento de relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales para implementar iniciativas de conservación de recursos y de desarrollo comunitario.

VII.- Lecciones aprendidas

- En la FHCC se ha aprendido que para lograr los objetivos de conservación en un área de reserva donde las comunidades locales hacen uso de los recursos naturales, se debe abordar el tema de la conservación íntimamente ligado al desarrollo de dichas comunidades.

- Crear una plataforma de organización, capacitación, educación y concientización es vital para la implementación de iniciativas locales, ya sea de conservación o de desarrollo comunitario.

- Las alianzas estratégicas con otros proyectos e instituciones fueron decisivas para magnificar los alcances concebidos del Proyecto HO 228, resultando en beneficio de las expectativas en las actividades de conservación, saneamiento y desarrollo comunitario.

- La planificación participativa y detallada para la ejecución de un proyecto, así como la sistematización de la información que se va generando conforme se ejecuta el mismo (registros, relatos informes, etc) son de mucha utilidad para incrementar el aprendizaje que nos deja esta experiencia.

# I.- Historia de la Fundación Donataria

El sistema de Cayos Cochinos consiste de un grupo de 14 islotes de arena, con dos islas grandes; Cayo Menor y Cayo Mayor. Se encuentran localizados entre los 15o51´ y 15o 59´ de latitud norte y  86o25´ y 86o35´ de longitud oeste, a una distancia aproximada de 10 Km de la costa norte de Honduras.

Estas islas estuvieron sometidas durante muchos años a una fuerte presión de pesca industrial y semi-industrial, pesca de langosta, caracol y pesca artesanal por parte de las comunidades locales.

El Área Marina Protegida AMP de Cayos Cochinos fue creada el 15 de noviembre de 1993 por el Acuerdo Presidencial No 1928-93 y es dirigida por la Comisión para la Restauración, Protección y Manejo Sostenible del área natural protegida de Cayos Cochinos, en la cual están representados los propietarios de los bienes insulares, el Gobierno de Honduras y Pescadores Garífunas. Su principal objetivo es la protección y desarrollo sostenible del AMP de Cayos Cochinos.

Para poder lograr los objetivos a largo plazo y para poder canalizar los recursos necesarios para la conservación, protección y restauración del área, se creo en 1993 la organización sin fines de lucro HONDURAS CORAL REEF FUND, también conocida como FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAYOS COCHINOS (FCC), esta a su vez es financiada principalmente por la Fundación AVINA y la SOCIEDAD DE INVERSIONES ECOLOGICAS, (SIEC) que agrupa a 18 importantes grupos empresariales hondureños.

Con el objetivo de llevar acabo una evaluación y descripción del área y tener los elementos iniciales para establecer el Plan de Manejo con una sólida base científica, se suscribió un acuerdo de 1993 a 1997 con el Smithsonian Tropical Research Institute (STRI).

A mediados de 1995, en el Cayo Menor se concluyeron los trabajos de construcción de las instalaciones que ocupa la Estación Científica para desarrollar los programas derivados del plan de manejo e investigación pesquera, conservación y ecología de arrecifes.

Los arrecifes coralinos del área presentan una gran diversidad biológica en corales pétreos, peces, algas, equinodermos, moluscos, crustáceos, etc. Estos arrecifes además de la belleza e importancia biológica, son la base del sustento de las comunidades de la etnia Garífuna que habita tanto en la zona litoral como en los Cayos.

Las características antes mencionadas hacen del área protegida un lugar único para la investigación básica y aplicada que incorpore los aspectos sociales y económicos y pueda llegar a ser un modelo de desarrollo sostenible en el Caribe.

Las Actividades de la FCC se enmarcan dentro de las siguientes áreas de acción:

Protección y Vigilancia de los recursos naturales

Manejo y Conservación de los recursos naturales

Investigación Científica

Desarrollo y Participación Comunitaria

# II.- Descripción del proyecto

El proyecto contempla que la FHCC pueda mejorar la conservación sostenible del Área Marina Protegida (AMP) de Cayos Cochinos abordando las necesidades de desarrollo de las comunidades locales que han vivido y pescado tradicionalmente en los alrededores de la Reserva –-East End, Chachahuate, Bolaños, Río Estéban, Nueva Armenia y Sambo Creek. En primer lugar, la FHCC concluye y analiza las consultas y evaluaciones con la participación de los beneficiarios, las cuales se llevan a cabo en cuanto a las prioridades de la comunidad. Posteriormente, la FHCC firma convenios formales por escrito con las comunidades, con el fin de poner en práctica, de manera conjunta, proyectos y capacitación comunitaria para mejorar la educación y la salud, e incrementar los ingresos de los pobladores comunitarios (originalmente se previeron 500 beneficiarios). Los proyectos comunitarios y la capacitación se enfocan en la generación de ingresos, comercialización pesquera, administración de proyectos, explotación racional de los recursos pesqueros y manejo del medio ambiente, salud, saneamiento, agua potable, primeros auxilios, comunicaciones, navegación y otras áreas prioritarias.

La FHCC contempla en el marco del proyecto mejorar las condiciones de sanidad, mejorar los indicadores de salud y escolaridad, aumentar la capacidad de organización de la comunidad y reforzar la base de recursos naturales del AMP de Cayos Cochinos. Al abordar las necesidades de desarrollo local e involucrar a las comunidades de los alrededores en la gestión del AMP de Cayos Cochinos, el proyecto contribuye a la sostenibilidad tanto social como ecológica del AMP. Se logra así que el proyecto sirva como un ejemplo de inversión del sector privado en el desarrollo comunitario sostenible.

Los fondos aportados por la IAF se utilizaron para pagar parte de los sueldos, capacitación, proyectos comunitarios, gastos administrativos, viajes y viáticos, gestión de la Reserva, así como la divulgación acerca del proyecto. Las comunidades contribuyeron con parte de su tiempo para cursos de capacitación y recursos locales para los proyectos comunitarios. La FHCC financió los gastos de gestión de la Reserva, así como parte de los sueldos, gastos administrativos, viajes y viáticos, así como los gastos para divulgación acerca del proyecto.

# III.- Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Involucrar a las comunidades locales en el manejo y uso de los recursos naturales de la reserva.

Objetivos Específicos:

Promover el desarrollo sostenible de las comunidades de Cayos Cochinos

Mejorar los servicios de salud y educación.

Dotar a las comunidades de una infraestructura de comunicación.

Capacitar a los pobladores para aumentar la conciencia ambiental y la autogestión.

# IV.- Metas del proyecto

- Involucrar a las comunidades en el manejo de la Reserva.

- Mejorar las condiciones básicas de salud y educación.

- Desarrollo y aplicación de programas de educación ambiental

- Promover prácticas equitativas y ambientalmente correctas parar el uso sostenible de los recursos.

- Promover servicios de evacuación de emergencia para los miembros de las comunidades que enfermen o estén heridos o lastimados.

- Fortalecimiento de las relaciones de HCRF con ONG’s locales y con organismos gubernamentales en el área de recursos naturales, pesca, salud y conservación del medio ambiente y la conciencia  ambiental de los ciudadanos en general

# V.- Plazo del proyecto

Originalmente, el Proyecto HO 228 se concibió para llevarse a cabo en un plazo que va de Agosto 1998 a Abril 2002. No obstante, se tramitó una extensión del período del convenio hasta Octubre 2003, esto debido principalmente a los tres factores siguientes:

a.- La fase inicial del Proyecto HO 228 coincidió con la ocurrencia del Huracán Mitch, por lo que se retrasó  la implementación de las actividades del mismo.

b.- El desembolso se recibió varios meses después del inicio oficial del Proyecto (inició oficialmente en Agosto 1998 y se recibió el primer desembolso en Mayo 1999), debido a cambios internos en la Fundación Interamericana.

c.- Por consenso con la Fundación Interamericana, los alcances del Proyecto se expandieron tanto geográficamente cómo en beneficiarios, por lo que la FHCC necesitó más tiempo para implementar las estrategias que concretaran este nuevo giro en el Proyecto HO 228

# VI.- Monto otorgado

El monto total otorgado para la ejecución del proyecto fue de: US $ 303,000.00

# VII.- Resultados obtenidos por la Fundación

- Se construyeron y/o fortalecieron los sistemas de agua potable en las tres comunidades de Cayos Cochinos (Chachahuate, East End y Bolaños) y en cuatro comunidades en tierra firme (Sambo Creek, Nueva Armenia, Colonia Margarita de Río Esteban y Río Esteban). Proyectos que beneficiaron a más de 6,000 (seis mil) personas.

- Se instaló una red de radio comunicación en seis comunidades relacionadas con Cayos Cochinos (Chachahuate, East End, Bolaños, Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban).

- Se implementaron sistemas de tratamiento de desechos sólidos y producción de abono orgánico en tres comunidades en Cayos Cochinos (Chachahuate, East End y Bolaños) y tres comunidades en tierra firme (Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban).

- Se desarrollaron diferentes jornadas y actividades de Educación Ambiental en las comunidades relacionadas al uso de los recursos naturales de Cayos Cochinos. Se alcanzó cubrir a un grupo de aproximadamente más de 6,000 (seis mil personas) entre niñas y niños, mujeres y hombres.

- Se construyeron letrinas en East End, Río Esteban y Colonia Margarita.

- Se realizaron 4 brigadas médicas al año durante la duración del Proyecto para atender a los pobladores de las comunidades de Cayos Cochinos.

- Se apoyó la construcción de 42 viviendas en la comunidad de Nueva Armenia, incluyendo la vía de acceso y el agua potable.

- Se incorporó a lideres de las seis comunidades en programas y/o iniciativas de capacitación e intercambios de experiencias en el ámbito nacional e internacional.

- Se constituyó la Comisión de Organizaciones de Base de las Comunidades de Cayos Cochinos. Integrada por líderes representantes de las seis comunidades de Cayos Cochinos.

- Se impulsó la participación de lideres comunitarios en los procesos de revisión de las regulaciones y emisión de leyes para la protección y conservación de los recursos naturales de Cayos Cochinos.

- Se logró el fortalecimiento y establecimiento de relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales para implementar iniciativas de conservación de recursos y de desarrollo comunitario.

# VII.- Lecciones aprendidas

- La FHCC ha aprendido que para lograr los objetivos de conservación en un área de reserva donde las comunidades locales hacen uso de los recursos naturales, se debe abordar el tema de la conservación íntimamente ligado al desarrollo de dichas comunidades.

- Crear una plataforma de organización, capacitación, educación y concientización es vital para la implementación de iniciativas locales, ya sea de conservación o de desarrollo comunitario.

- Las alianzas estratégicas con otros proyectos e instituciones fueron decisivas para magnificar los alcances concebidos del Proyecto HO 228, resultando en beneficio de las expectativas en las actividades de conservación, saneamiento y desarrollo comunitario.

- La planificación participativa y detallada para la ejecución de un proyecto, así como la sistematización de la información que se va generando conforme se ejecuta el mismo (registros, relatos informes, etc.) son de mucha utilidad para incrementar el aprendizaje que nos deja esta experiencia.